План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации

Приложение №1 к приказу

от  30.11.2021г. №350

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МБОУ Заполосной СОШ на период до 2026 года

| № п/п | Направление изменений/деятельности | Показатель/значение | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация создания школьных рабочих групп и назначения ответственных за подготовку к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.1. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО и изучения нормативно-правовых документов | Приказ о создании рабочей группы и распределение ответственности за направления подготовки | Ноябрь 2021г. | Зам. директора МБОУ Заполосной СОШ Крицкая А.А. | План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за конкретные организационно-содержательные направления подготовки к введению и реализации ФГОС |
| 2. Организация деятельности по определению изменений в образовательной системе МБОУ Заполосной СОШ |
| 2.1. | Формирование банка различного уровня концептуальных, нормативно-правовых и программно - методических документов и рекомендаций по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Создание на официальном сайте МБОУ Заполосная СОШ раздела с размещенными ссылками на актуальныедокументы, программы и методические рекомендации по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2026 | Зам. директора МБОУ Заполосной СОШ Крицкая А.А. | Наличие на официальном сайте ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации |
| 2.2. | Организация аудита оснащения учебных кабинетов и формирования перечня оборудования, необходимого для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Перечень оборудования и сумма финансовых затрат на дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2022-2025 | Директор МБОУ Заполосная СОШ Г.Н. Шевченко, глав.бух. Казачкова А.Б. | Примерная смета расходов на дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2.3. | Организация аудита фонда учебников и определения перечня учебной литературы, | Количество учебников и сумма финансовых затрат на укомплектование | 2022-2025 | Зам. директора МБОУ Заполосной СОШ Крицкая А.А. | Примерная смета расходов, необходимых на укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями |

|  | необходимой для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  | обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Организация анализа обеспечения психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, определения мер, трудовых и финансовых затрат на его осуществление в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Список мер, перечень оборудования и сумма финансовых затрат на осуществление психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2025 | Директор МБОУ Заполосная СОШ Г.Н. Шевченко, глав.бух. Казачкова А.Б., педагог - психолог | Разработка проектов программ социально-психологической адаптации и психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений. Примерная смета расходов, требуемых на обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.5. | Обобщение сведений о состоянии образовательной среды, иных условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиям ФГОС | Протокол решения рабочей группы по планированию создания комфортной развивающей образовательной среды (III раздел ФГОС) | февраль – май 2022 | Зам. директора МБОУ Заполосной СОШ Крицкая А.А. Рабочая группа | План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за организацию приведения условий обучения и воспитания в соответствие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.6. | Разработка и презентация проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС НОО ФГОС ООО в коллективе | Протокол решения педагогического совета МБОУ Заполосной СОШ о рассмотрении проекта школьной дорожной карты по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь 2021 | Зам директора по УВР Крицкая А.А. Рабочая группа | Опубликованная на сайте утвержденная приказом дорожная карта по введению ФГОС НОО ФГОС ООО с 01.09.2022 г. |
| 2.7. | Приведения локальных актов, | Рабочие материалы для | Апрель-август | Директор МБОУ Заполосная СОШ Г.Н. Шевченко | Соответствие требованиям ФГОС |

|  | включая должностные инструкции работников, в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | внесения изменений в локальные акты, в целях их приведения в соответствие с требованиями ФГОС | 2022 |  | НОО и ФГОС ООО локальных актов, включая должностные инструкции работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Создание комфортной развивающей образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | Комплекс критериев и показателей оценки результативности деятельности по создания комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с требованиям ФГОС | Июль 2022 | Директор МБОУ Заполосная СОШ Г.Н. Шевченко | Изменения, внесенные в локальные акты по осуществлению внешнего и внутришкольного контроля качества условий, определяющих формирование образовательной среды в соответствии с обновленными ФГОС |
| 3. Координация деятельности по основным направлениям преобразования образовательной системы МБОУ Заполосной СОШ |
| в части учебно-методического и информационного обеспечения: |
| 3.1. | Разработка проектов основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС с привлечением родительской общественности | Основные образовательные программы НОО и ООО соответствующих требованиям ФГОС с учетом примерных ООП | май – июль 2022г | Зам директора по УВР Крицкая А.А., руководители ШМО | Проекты ООП НОО и ООО |
| 3.2. | Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ООП НОО и ООП ООО в соответствии с новыми ФГОС | Рабочие программы НОО и ООО с учетом требований ФГОС | Май – июнь 2022г | Руководители МО Учителя предметники | Проекты рабочих программ ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС |
| 3.3. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности, календарных планов воспитательной работы по реализацииосновных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС | Модели учебных планов, планов внеурочной деятельности и календарных планов воспитательной работы для обеспечения вариативности содержания ОП НОО и ООО | май – июнь 2022-2026 | Зам директора по УВР Крицкая А.А., зам. директора по ВР | Проекты учебных планов, планов внеурочной деятельности и воспитательной работы в соответствии с новыми ФГОС |
| 3.4. | Организация обоснования и | Перечень УМК по предметам, | Не позднее | Зам директора по УВР Крицкая А.А. | Укомплектованность |

|  | согласования списка учебной литературы, используемой в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | заявка на обеспечение учебной литературой | августа 2022 августа 2023 августа 2024 августа 2025 августа 2026 |  | библиотечного фонда учебниками для 1-х и 5-х классов для 2-х и 6-х классов для 3-х и 7-х классов для 4-х и 8-х классов для 9-х классов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Организация обоснования, согласования перечня электронных образовательных ресурсов, в т.ч. ЭОР, размещённых в федеральных и региональных базах данных ЭОР, для использования в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | Перечень платформ, сайтов, АИС по всем учебным предметам, курсам и направлениям воспитания и профориентации | 2022 - 2026 | Зам директора по УВР Крицкая А.А. | Опубликованные на сайте перечни: коммуникационных платформ для организации дистанционного обучения, ресурсов с образовательным контентом, ресурсов, используемых для информации о текущей успеваемости обучающихся |
| 3.6. | Организация создания и сопровождения постоянно действующей «переговорной площадки» участников образовательных отношений (сайт МБОУ Заполосной СОШ) | Наличие публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022- 2026 | Зам. директора по УВР Крицкая А.А. | Наличие информации о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в СМИ и на официальном сайте МБОУ Заполосная СОШ |
| 3.7. | Организация и проведение общешкольных родительских собраний в 4-м классе, посвященных переходу на новый ФГОС ООО | Протокол общешкольного родительского собрания по переходу на новый ФГОС ООО | Май 2022- 2025 | Зам директора по УВР Классные руководители 4 –х классов | Набор инструментов для мотивации родителей будущих 5- классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне ООО |

| 3.8. | Организация и проведение классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных организации обучения по новым ФГОС ООО | Протокол родительских собраний по переходу/обучению по новым ФГОС НОО | Июнь - август 2021 сентябрь 2022 - 2026 | Зам директора по УВР Классные руководители 1 –х классов | Набор инструментов для мотивации родителей 1-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне НОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в части психолого-педагогического обеспечения: |
| 3.9. | Обеспечение преемственности при реализации образовательных программ на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего образования и диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения | Циклограмма управленческой деятельности по обеспечению преемственности уровней образования с учетом диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения | 2022-2026 | Зам директора по УВР Педагог - психолог | Комплекс условий для обеспечения успешной социально- психологической адаптации обучающихся при переходе на следующий уровень общего образования посредством диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения |
| 3.10 | Обеспечение деятельности по сохранению и укреплению психологического благополучия обучающихся, индивидуальному сопровождению детей с трудностями в освоении ОП, детей с ОВЗ и одаренных детей | Циклограмма управленческой деятельности по обеспечению школьного благополучия обучающихся (индикатор - состояние благополучия детей с трудностями в освоении ОП, детей с ОВЗ и одаренных детей) | Ноябрь - декабрь 2022-2023 | Директор МБОУ Заполосная СОШ Г.Н. Шевченко, руководители ШМО | Комплекс условий для обеспечения устойчивости школьного благополучия обучающихся на основе оценки состояния благополучия детей с трудностями в освоении ОП, детей с ОВЗ и одаренных детей |
| 3.11. | Организация деятельности по выявлению и развитию способностей обучающихся, и обеспечению условий для их профессионального самоопределения. | Организационно- технологическая модель обеспечения обмена информацией об активности обучающихся в различных сферах самореализации для | 2022-2026 | Зам директора по ВР | Система осуществления согласованной деятельности по выявлению и развитию способностей и профессиональной ориентации обучающихся |

|  |  | осуществления согласованной психолого-педагогической поддержки. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в части кадрового обеспечения: |
| 3.12. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Наличие удостоверений о повышении квалификации всех педагогов и руководителей МБОУ Заполосной СОШ в области организации введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель 2022- 2026 | Зам директора по УВР Крицкая А.А. | Повышение квалификации 100% руководителей и педагогов по ДПП организации введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.13. | Проведения мероприятий профессионального общения по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | План информационно- организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС | 2022- 2026 | Директор МБОУ Заполосная СОШ Г.Н. Шевченко Руководители МО | Формирование банка материалов об опыте осуществления перехода и реализации обновленных ФГОС |
| 3.14. | Интеграция в практику преподавания учебных предметов содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся | Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно- оценочные и аналитические материалы, содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся | Апрель - июль 2022- 2026 | Зам директора по УВР Крицкая А.А. Руководители ШМО Учителя -предметники | Положительная динамика результатов оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 3.15. | Организация сетевого взаимодействия для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования | Состав организаций-партнеров по направлениям сетевого взаимодействия | Апрель - сентябрь 2022-2026 | Зам директора по ВР | Локальные акты и договоры между МБОУ Заполосная СОШ и иными организациями |
| в части материально-технического обеспечения: |

| 3.16. | Создание и оснащение кабинетов по всем предметным областям необходимым и рекомендованным к использованию лабораторным, электронно-цифровым и иным оборудованием, комплектами наглядных пособий и учебных макетов | Соответствие состава специализированных учебных кабинетов и наименований принятого на баланс оборудования требованиям обновленных ФГОС | 2022-2026 | Директор МБОУ Заполосная СОШ Г.Н. Шевченко | Наличие установленного состава специализированных учебных кабинетов и исчерпывающего перечня оборудования, необходимого и эффективно используемого для реализации образовательных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в части финансового обеспечения: |
| 3.17. | Согласование расчётов, планирования расходов и освоения средств на создание комфортной развивающей образовательной среды посредством приведения условий обучения и воспитания детей в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | Наличие в программе развития и планах ФХД МБОУ Заполосная СОШ нормативного и финансового обеспечения процесса приведения психолого-педагогических, кадровых, материально- технических, учебно - методических условий в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2022- 2026 | Директор МБОУ Заполосная СОШ Г.Н. Шевченко | Выполнение мероприятий по созданию комфортной развивающей образовательной среды посредством приведения в соответствие ФГОС НОО и ООО финансовых, психолого- педагогических, кадровых, материально-технических, учебно- методических условий обучения и воспитания детей |
| 3.18. | Организация работы по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление выплат за результативность деятельности по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | Протокол решения о внесении изменений в локальные акты, регламентирующие установление выплат | Май - август 2022 | Директор МБОУ Заполосная СОШ Г.Н. Шевченко | Соответствие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов о выплатах руководящим и педагогическим работникам |